## Sheet1
基础框架搭建计划和进度
模块 | 功能 | 具体描述 | 进度 | 预计开始时间 | 实际完成时间
UI基础组件库 | 框架搭建、打包配置、发布 | npm包私有仓库搭建和处理 | 完成
|  | 组件库的npm包管理发布和更新 | 完成
|  | 组件库的框架搭建、打包等基础配置 | 完成
| 组件库功能开发 | input(输入框),select（下拉选项框）, checkbox（复选框）,radio（单选框)等 | 完成
|  | button(按钮)，dialog(弹窗),tip(提示框)等 | 完成
|  | icon(图标库)，tabs(选项卡),switch(开关)等 | 进行中 | 2023-04-06
| elementUI样式重写处理 | var基础颜色变量修改 | 待定 | / | /
message,messageBox,alert样式重写
input，checkbox大小和颜色样式修改
其他需要用到的组件定制化样式修改
项目框架 | 项目目录结构 | 目录结构细化和标准定义，以及文档输出 | 进行中 | 2023-04-06
| 基础配置 | eslint代码规范检测 | 未开始 | 2023-04-07
自动导入，自动格式化配置
TS.config配置
vite配置
| 布局 | 头部公共区域封装和样式处理 | 未开始 | 2023-04-08
主体公共区域划分
尾部公共区域
| 公共样式 | 自定义var主体
基础样式
页面公共样式
| axios请求封装 | 请求拦截， 响应拦截，get，post封装 | 未开始 | 2023-04-10
| route封装 | 基础路由和动态读取目录路由文件设置
路由守卫封装
| store封装 | 状态管理pinia封装
| 工具类utils函数封装 | storage本地存储Token设置和获取等封装 | 未开始 | 2023-04-11
| 公共vhook封装 | 路由跳转:navigateTo公共方法封装
下载，a标签访问地址下载封装
| 业务组件封装 | table分页表格封装 | 未开始 | 2023-04-12
|  | 条件查询封装 | 未开始 | 2023-04-13
|  | form表单布局和校验交互封装 | 未开始 | 2023-04-14
项目功能开发 | 可视化拖拽页面功能 | 拖拽可视化功能分析和实现方案研究和demo输出 | 未开始 （预计5天出demo） | 2023-04-15
| 库位svg图渲染 | 根据可视化绘图json数据生成库位svg图 | 未开始
| 其他模块功能 | 详细的模块页面 | 待定 | / | /