## Sheet1
8月份工作评估和计划
工作类别 | 系统 | 模块 | 功能具体描述 | 预计工时（H） | 预计开始时间 | 实际完成时间 | 进度 | 合计/H
产品讨论、研发、测试 | 物流平台 | 基础信息 | 库位分配工艺-逻辑和交互梳理 | 8H | 8月1号 |  | 未开始 | 80
|  |  | 库位分配工艺-库位布局图绘制 | 8H | 8月2号 |  | 未开始
|  |  | 库位分配工艺-库位状态和选择交互处理 | 8H | 8月3号 |  | 未开始
|  |  | 库位分配工艺-库位设置和查询库位切换等处理 | 8H | 8月4号 |  | 未开始
|  |  | 库位分配工艺-测试 | 8H | 8月5号 |  | 未开始
|  |  | 库区管理-查询、列表、启用、禁用、操作历史 | 16H | 8月11号 |  | 未开始
|  |  | 库位管理-查询、列表、操作历史、可入可出、编辑等 | 16H | 8月14号 |  | 未开始
云集项目调研、开发、测试 |  |  | 堆垛机任务配置-查询、列表、操作历史 | 8H | 8月16号 |  | 未开始
|  | 监控管理 | layout-库位查询和指令列表 | 8H | 8月7号 |  | 未开始 | 88
|  |  | layout-图列显示库区等交互和状态处理 | 8H | 8月8号 |  | 未开始
|  | WCS | 任务查询-查询、在线、历史切换、列表 | 8H | 8月17号 |  | 未开始
|  |  | 堆垛机指令-查询、列表、启用、禁用、完成、删除 | 8H | 8月18号 |  | 未开始
|  |  | 堆垛机历史指令-查询、列表、启用、禁用 | 8H | 8月19号 |  | 未开始
|  |  | 输送线指令-查询、列表、操作历史 | 8H | 8月21号 |  | 未开始
|  |  | 输送线历史指令-查询、列表、操作历史 | 8H | 8月22号 |  | 未开始
|  |  | 机械手指令-查询、列表、删除 | 8H | 8月23号 |  | 未开始
|  |  | 机械手历史-查询、列表、删除 | 8H | 8月24号 |  | 未开始
|  |  | 读码表-查询、列表、删除 | 8H | 8月25号 |  | 未开始
|  |  | 充电柜-查询、列表、删除 | 8H | 8月26号 |  | 未开始
产品讨论、研发、测试 | 后台管理系统 | 基础信息 | 库区-查询、列表、删除 | 8H | 8月28号 |  | 未开始 | 40
|  |  | 库区流量-查询、列表、添加、删除 | 8H | 8月29号 |  | 未开始
|  |  | 库区巷道分配-查询、列表、添加、删除 | 8H | 8月31号 |  | 未开始
| 物流平台和后台管理系统 | 系统分离 | 物流平台系统和配置系统分离 | 8H | 8月9号 |  | 未开始
|  | 系统打包测试运行和测试 | 独立打包运行和测试 | 8H | 8月10号 |  | 未开始