## 7月份工作计划
7月剩余时间工作计划（7.11-7.31）
序号 | 工作类别 | 人员 | 计划工作时长（H） 每人18*8=144H
1 | 产品讨论、研发、测试 | 张牧 | 48
|  | 李军芳 | 128
2 | 产品相关文档编写 | 张牧 | 24
3 | 云集项目调研、开发、测试 | 张牧 | 16
|  | 李军芳 | 16
4 | 自建库项目调研、开发、测试 | 张牧 | 16
5 | 部门流程管理、文档输出 | 张牧 | 16
6 | 软件成本标准化 | 张牧 | 8
7 | 服务器相关软件搭建、测试 | 张牧 | 8
|  | 赵卫明 | 24
8 | 项目设备选型标准化 | 张牧 | 8
|  | 赵卫明 | 16
9 | 项目设备选型、网络设计、网络搭建 | 赵卫明 | 16
10 | 公司硬件设备、网络维护工作 | 赵卫明 | 88