## Sheet1
7月份工作评估和计划
系统 | 模块 | 功能具体描述 | 预计工时（H） | 预计开始时间 | 实际完成时间 | 进度 | 备注
后台管理系统 | wcs配置 | 路径配置-绘图添加和移除删除图标和交互处理 | 4H | 7月11号 | 7月11号 | 已完成
|  | 路径配置-路径列表筛选功能，class类封装代码完善 | 4H | 7月11号 | 7月11号 | 已完成
|  | 路径配置-多条路径下拉列表组件封装 | 8H | 7月12号 | 7月12号 | 已完成
|  | 设备详情页设计-模块列表页面，新增页面样式和交互 | 12H | 7月13号 |  | 进行中
|  | 业务组件table-表格开启多选功能样式和交互处理 | 6H | 7月14号 | 7月14号 | 已完成 | 计划外新增项
|  | 运维支持-远程配合加密软件问题排查 | 2H | 7月14号 | 7月14号 | 已完成
|  | 设备详情页设计-导出功能处理 | 8H | 7月15号 | 7月15号 | 已完成
|  | 设备详情页设计-配置页面左侧菜单拖拽功能 | 8H | 7月14号 |  | 未开始
|  | 设备详情页设计-主体表单和文本绘制 | 12H | 7月15号 |  | 未开始
|  | 设备详情页设计-右侧属性编制和处理 | 8H | 7月17号 |  | 未开始
|  | 设备详情页设计-工具栏和功能区域交互实现 | 24H | 7月18号 |  | 未开始
| 基础配置 | 库位-库位添加条件处理 | 8H | 7月20号 |  | 未开始
|  | 库位-库位布局生成绘图处理 | 8H | 7月21号 |  | 未开始
|  | 库位-库位状态和每个库位交互处理、 移动、框选、批量操作等 | 24H | 7月22号 |  | 未开始
|  | 库位-库位保存和删除，详细信息弹出处理等 | 8H | 7月25号 |  | 未开始
物流平台 | 基础信息 | 库位分配工艺-库位布局图绘制 | 8H | 7月26号 |  | 未开始
|  | 库位分配工艺-库位状态和选择交互处理 | 8H | 7月27号 |  | 未开始
|  | 库位分配工艺-库位设置和查询库位切换等处理 | 8H | 7月28号 |  | 未开始
| 监控管理 | layout-库位查询和指令列表 | 8H | 7月29号 |  | 未开始
|  | layout-图列显示库区等交互和状态处理 | 8H | 7月31号 |  | 未开始