## Sheet1
8月份工作评估和计划
工作类别 | 系统 | 模块 | 功能具体描述 | 预计工时（H） | 预计开始时间 | 实际完成时间 | 进度 | 合计/H | 总合计/H
产品讨论、研发、测试 | 物流平台 | 平台管理 | 菜单管理-一级、二级、页面、等菜单添加和修改 | 16H | 9月1号 |  | 未开始 | 56 | 200
|  |  | 用户-列表展示查询、数据修改 | 8H | 9月4号 |  | 未开始
|  |  | 角色-列表、查询、角色权限控制编辑 | 16H | 9月5号 |  | 未开始
|  |  | quartz操作管理 | 8H | 9月7号 |  | 未开始
|  |  | 磁盘空间监控、ES日志 | 8H | 9月8号 |  | 未开始
|  | 监控 | 布局-双击详情页面 | 8H | 9月9号 |  | 未开始 | 16
|  |  | 布局-svg图数据、图列数据、库区等数据调整和优化 | 8H | 9月11号 |  | 未开始
|  | MES管理 | 调用信息 | 8H | 9月12号 |  | 未开始 | 16
|  |  | 离线缓存 | 8H | 9月13号 |  | 未开始
|  | 基础页面 | 首页-欢迎页面开发 | 8H | 9月14号 |  | 未开始 | 24
|  |  | 登录-页面开发 | 16H | 9月15号 |  | 未开始
|  | 优化 | 项目打包配置优化 | 8H | 9月18号 |  | 未开始 | 56
|  |  | mqtt封装 | 8H | 9月19号 |  | 未开始
|  |  | 页面代码优化-兼容打包失败代码优化 | 16H | 9月20号 |  | 未开始
|  |  | 左侧菜单权限控制 | 16H | 9月22号 |  | 未开始
|  |  | 头部页签关闭-添加关闭所有、关闭其他、重新加载等功能 | 8H | 9月25号 |  | 未开始
|  | 权限控制 | 公共头部-用户信息+公共Hooks权限封装 | 8H | 9月26号 |  | 未开始 | 32
|  |  | 所有页面按钮权限处理和控制 | 24H | 9月27号 |  | 未开始